ACM ASSETS 2026 投稿 · 20天执行手册

含论文写作框架 · 适用于鼓浪屿无障碍导览系统项目

投稿截止：2026年4月22日  |  今天：2026年4月2日  |  剩余：20天

⚠️ 最紧急提醒：ACM要求提交PDF必须符合无障碍标准（Accessible PDF），制作这个可能需要2-4小时。务必在4月21日之前完成，否则直接被Desk Reject。

第一部分：20天倒计时执行计划

总体节奏（三个阶段）

| 阶段 | 时间 | 核心任务 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1阶段 | 4月2日 - 4月8日（7天） | 数据补全 + 论文骨架 | 最高 |
| 第2阶段 | 4月9日 - 4月17日（9天） | 全文写作 + 反复打磨 | 高 |
| 第3阶段 | 4月18日 - 4月22日（4天） | 格式处理 + 最终提交 | 必须完成 |

第1阶段：数据补全（4月2日 - 4月8日）

这7天是整篇论文的地基。没有真实的A/B实验数据，Evaluation节无法写，审稿人不会接受。

Day 1-2：跑A/B实验，采集数据

- Unity端：ABTestController生成A组（普通最短路径）和B组（safer无障碍路径）各10个agent

- 每组实验重复运行3次，取均值，确保数据稳定

- 每次实验结束后Unity自动POST /api/ab_test_summary，确认主后端接收成功

- 记录三个核心指标：hazard_count（危险触发次数）、path_length（路径长度）、completion_time（完成时间）

Day 3：用Python做统计分析

- 从SQLite读取ab_test_summaries表中的所有实验数据

- 用scipy.stats.ttest_ind做A/B两组的t检验，得到p值

- p < 0.05 即显著，p < 0.01 更好，这是审稿人的最低要求

- 计算effect size（Cohen's d），说明差异的实际意义，不只是统计意义

Day 4：制作图表

- 用matplotlib或seaborn绘制箱线图：横轴是A/B两组，纵轴分别是hazard rate、completion time

- 再做一张柱状图：并排对比三个核心指标的均值，加上error bar（标准差）

- 图表导出为300dpi PNG，备用于论文

Day 5-7：搭建论文骨架

- 用中文把每个Section的核心内容列出要点（不是写正文，是列点）

- 重点：System Design节，把系统架构、路径权重模型、A/B实验设计用中文写清楚

- 把所有图表占位符插入论文模板（从ACM ASSETS 2026官网下载LaTeX或Word模板）

第2阶段：全文写作（4月9日 - 4月17日）

按Section逐个完成，每天写完一个Section就算完成当天任务。用AI辅助英文表达（见第三部分）。

| 日期 | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 4月9日 | Abstract（摘要） | 150词以内，最后写，但先起草占位 |
| 4月10日 | Introduction（引言） | 约600词，背景+问题+贡献三段式 |
| 4月11日 | Related Work（相关工作） | 约500词，3个方向，每方向引3-4篇 |
| 4月12-13日 | System Design（系统设计） | 约800词，这是最重要的Section |
| 4月14-15日 | Evaluation（实验评估） | 约700词，完全基于你的真实数据 |
| 4月16日 | Discussion + Conclusion | 约400词，局限性+未来工作+总结 |
| 4月17日 | 全文通读+内部一致性检查 | 确保所有数字、图表引用、术语统一 |

第3阶段：格式与提交（4月18日 - 4月22日）

Day 18-19：格式处理

- 按ACM ASSETS 2026模板排版（LaTeX推荐用Overleaf，Word用官方模板）

- 检查所有图表是否有图注（Figure caption），格式是否符合模板

- References格式用ACM引用格式，推荐用Zotero自动生成

- 确认论文是匿名的（Fully anonymous review）：删除所有作者姓名和机构信息

Day 20-21：制作Accessible PDF（重要！）

这一步是最容易被忽略却会导致Desk Reject的陷阱。必须提前2天做，不能留到最后一天。

- 打开Adobe Acrobat（或免费替代品PAC 2024）运行无障碍检查

- 为所有图片添加Alt Text描述（图片右键→属性→替代文字）

- 检查阅读顺序、标题层级、语言标签

- ACM官网有详细的无障碍PDF制作指南，链接：https://www.acm.org/publications/taps/word-template-workflow

Day 22：最终提交

- 登录PCS（Precision Conference System）注册账号，提前1天完成注册

- 上传PDF、填写Title/Abstract/Keywords

- Keywords建议：accessibility, navigation, visually impaired, digital twin, heritage site, path planning

- 可选：附一个演示视频（最长6分钟），展示系统演示，强烈建议加上

- 提交后截图保存确认邮件

第二部分：关键注意事项

注意事项1：Short Paper还是Full Paper？

强烈建议投Short Paper（4000-5000词，不含References）。原因：时间只有20天，Full Paper要求8000词以上；Short Paper和Full Paper一样进ACM Digital Library，对申请和简历效力相同；第一次投ASSETS，Short Paper的接受率更高。

注意事项2：关于ACM 2026年Open Access政策

从2026年1月起，ACM全面转为Open Access。你的学校（如果是新加坡的高校）需要确认是否在ACM Open机构名单内。

- 如果在名单内：无需额外付费

- 如果不在：需要支付APC（Article Processing Charge），但ACM 2026年有65%补贴，实际费用约USD 250-350

- 立即查询：https://libraries.acm.org/subscriptions-access/acmopen

注意事项3：必须注意的提交细节

- 论文必须完全匿名（Fully anonymous）：作者姓名、机构、项目仓库链接全部不能出现

- 但可以引用自己的已有工作，格式写成 [Anonymous, 2025]

- 如果系统有GitHub仓库，提交时不能放链接，可以说 'code available upon acceptance'

- 视频可选但强烈推荐：展示系统UI、语音交互、Unity仿真，最长6分钟

注意事项4：被拒了怎么办？

不接受也有后路，不要因为这个顾虑放弃投稿：

- ASSETS 2026 Poster/Demo截止约6月下旬：把论文改成5页Poster提交，同样进ACM DL

- ISPRS IJGI期刊：滚动投稿，随时可以投，改写成GIS方向全文

- 投稿记录本身对申请就有价值：在简历上写 'Submitted to ACM ASSETS 2026' 是可以的

第三部分：论文怎么写——每个Section的详细框架

使用建议：先用中文把每段的核心意思想清楚，然后用Claude/ChatGPT转成学术英语，再自己逐句检查是否准确表达了你的意思。不要整篇一次性让AI生成，要一段一段处理。

论文标题

推荐标题：

Accessible Navigation for Visually Impaired Visitors in Heritage Sites: A Digital Twin-Enabled Wayfinding System

Abstract（约150词，最后写）

结构固定，四句话：

- 第1句：研究背景和问题（遗产地视障无障碍导航的挑战）

- 第2句：你做了什么（系统描述，一句话概括）

- 第3句：怎么验证的（A/B实验，Unity仿真，数据量）

- 第4句：核心结果（B组比A组危险率降低XX%，p<0.05）

Section 1: Introduction（约600词）

段落1：背景（约150词）

- 全球有多少视障人群（WHO数据），遗产地的无障碍挑战

- 鼓浪屿的具体场景：历史街区、非规则路网、坡度变化、路面材质复杂

- 现有方案的不足：传统语音导览只提供内容，不解决路径安全问题

段落2：研究空白（约150词）

- 数字孪生在无障碍场景的应用还很少

- 现有无障碍导航系统不考虑坡度和路面摩擦这类权重因素

- 缺乏在真实遗产地场景中的验证机制

段落3：本文贡献（约300词）

写成三个 contributions，格式如下：

- We present [系统名]，a digital twin-enhanced wayfinding system for visually impaired visitors in heritage sites

- We propose a safety-weighted path planning model incorporating slope, surface friction, and user type

- We validate the system through a controlled A/B simulation experiment using Unity 3D, demonstrating a statistically significant reduction in hazard encounters

Section 2: Related Work（约500词）

分三个方向，每个方向引3-4篇，每个方向写2-3句话定位：

- 方向1：Accessible Navigation Technology（无障碍导航技术现状，说明现有研究缺乏权重建模）

- 方向2：Digital Twins for Cultural Heritage（数字孪生在遗产地的应用，说明缺乏无障碍场景）

- 方向3：Simulation-based Evaluation for Accessibility（基于仿真的无障碍评估，说明你的A/B方法的学术依据）

找文献建议：Google Scholar搜索上面每个方向的关键词，优先选近5年、引用量>20的，用Zotero管理。每个方向找到一篇综述性文章，然后顺着它的Reference找其他相关文章。

Section 3: System Design（约800词，最重要）

3.1 System Architecture（系统架构，约200词）

- 三层架构：Web前端（React）+ FastAPI后端 + Unity 3D仿真层

- 数据流说明：建筑内容→用户、路径算法→导航指令、Unity仿真→风险数据→统计看板

- 配一张系统架构图（你们已有这个，截图后用作Figure 1）

3.2 Safety-Weighted Path Planning Model（路径权重模型，约300词）

这是全文最核心的技术创新点，要写清楚：

- 图结构：G = (V, E)，V是无障碍节点，E是道路边

- 边权重公式：w(e) = α·d + β·s + γ·(1/f)，d=距离，s=坡度，f=摩擦系数

- α、β、γ根据用户类型（normal/elderly/disabled/blind）动态调整

- 基于NetworkX的shortest_simple_paths算法，去重与重叠率过滤

- 导航话术生成：基于路线结构调用DashScope大模型，约束输出左转/右转/直行，不用东南西北

3.3 Digital Twin Simulation Environment（仿真环境，约300词）

- Unity 3D场景建模：7组历史建筑，NavMesh无障碍导航网格

- DigitalCane：模拟视障用户盲杖探测，触发危险区域事件

- HazardZone：定义场景中的危险区（台阶、坡道边缘、跌落点）

- A/B实验代理：ABTestController生成两组自动导航代理，B组接入/api/route的safer路径

Section 4: Evaluation（约700词，完全基于真实数据）

4.1 Experimental Design

- A组：使用标准最短路径（control group）

- B组：使用安全权重路径（experimental group）

- 每组10个代理，重复3次，取均值

- 评估指标：hazard_count、path_length、completion_time

4.2 Results

- 用表格呈现均值±标准差：A组 vs B组

- 用箱线图或柱状图呈现分布

- t检验结果：t(df) = X.XX, p = 0.0XX

- 结论句：B组危险触发次数显著低于A组（降低XX%，p<0.05），路径长度增加X%（可接受的代价）

4.3 Discussion of Results

- 解释为什么safer路径能降低hazard（权重模型的有效性）

- 路径长度增加是否在可接受范围（通常5-15%以内是合理的）

Section 5: Discussion（约200词）

- 局限性：仿真环境与真实用户测试的差距，场景规模有限（7组建筑）

- 局限性：未进行真实视障用户的用户研究（这是审稿人必问的，主动承认比被问到好）

- 未来工作：扩大路网覆盖、真实用户测试、与现有无障碍地图数据集成

Section 6: Conclusion（约150词）

三段式：

- 第1句：重述问题

- 第2-3句：总结你做了什么（系统 + 验证）

- 最后1句：核心结论（safer路径有效降低了视障用户在遗产地的风险）

第四部分：AI辅助写作的正确方式

ACM 2026的AI使用政策

ACM不禁止AI辅助写作，但要求在提交时声明AI的使用方式。建议在Acknowledgments或Cover Letter中加一句：

"The authors used AI language tools (e.g., Claude) for English language editing and proofreading. All intellectual contributions, data, analysis, and conclusions are the authors' own."

正确的人机协作写作流程

- 用中文把这个paragraph的核心意思、数据、逻辑完整写出来

- 把中文段落给Claude，说明：「这是我论文System Design节的一段，请帮我翻译成学术英语，保持技术术语的准确性」

- 仔细阅读每一句AI输出的英文，确认每句话的意思都是你想表达的

- 修改不准确的表达，尤其是涉及你自己系统的技术细节

- 把改完的段落放入论文，继续下一段

绝对不要做的事：把整篇论文的写作任务一次性丢给AI，然后原封不动提交。这种文章缺乏真实数据细节，审稿人凭经验就能看出来，而且数据部分会是错的或虚构的。

不同Section的AI使用建议

| Section | AI依赖度 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| Introduction | 中等 | 背景段可以AI辅助，贡献列表必须自己写，因为要和你真实做的事对应 |
| Related Work | 高 | 找到文献后，让AI帮你把每篇文献的核心贡献总结成1-2句话 |
| System Design | 低 | 必须自己主导，AI只做语言润色，技术细节全部来自你的真实系统 |
| Evaluation | 低 | 数据是你的，表格是你的，AI只帮写result描述句 |
| Discussion | 中等 | 局限性必须自己想，AI帮你用学术语言表达 |
| Abstract | 中等 | 骨架自己写，AI润色 |

文档生成于 2026年4月2日  |  投稿截止 2026年4月22日  |  加油